## Kế hoạch v1
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHẬN THỨC 45K
Nhóm: 3
Thành viên nhóm
1. Họ và tên: | CHẾ THỊ NHÃ QUYÊN | Lớp: | 45K14
2. Họ và tên: | TRẦN ĐỖ HÒA | Lớp: | 45K14
Giáo viên hướng dẫn: | HOÀNG THỊ THANH HÀ
Tên đề tài: | HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ SINH VIÊN
Ngôn ngữ lập trình: | C#
STT | Tên công việc | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Trạng thái | Ghi chú
1 | Chuẩn bị
1.1 | Phân nhóm trưởng | 1 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | Cả nhóm
1.2 | Cài đặt Visual Studio, SQL Server | 1 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | Từng cá nhân trong nhóm
1.3 | Tạo tài khoản trên Github (github.com) | 1 | 2021-08-06 | 2021-09-06 | Từng cá nhân trong nhóm
1.4 | Xem video bài giảng về Git và Github | 1 | 2021-08-06 | 2021-09-06 | Từng cá nhân trong nhóm
1.5 | Tạo kho cho nhóm theo cú pháp: TTNT45K_Ha_XX Với XX: là số thứ tự của nhóm. | 1 | 2021-08-06 | 2021-09-06 | Chế Thị Nhã Quyên, trưởng nhóm
1.6 | Mời các thành viên join vào kho | 1 | 2021-08-06 | 2021-09-06 | Chế Thị Nhã Quyên, trưởng nhóm
1.7 | Thành viên nhóm clone kho về máy tính cá nhân | 1 | 2021-08-06 | 2021-09-06 | Từng cá nhân trong nhóm
1.8 | Meeting online để: - Review lại Git, Github - Kiểm tra công việc ở mục 1 | 1 | 2021-09-06 | 2021-10-06 | Cả nhóm
2 | Học lập trình với Winforms
2.1 | Xem video bài giảng về WINDOWS FORM | 1 | 2021-09-06 | 2021-10-06 | Từng cá nhân trong nhóm
2.2 | Làm bài tập: Tạo một Calculator có khả năng làm các phép toán: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA | 1 | 2021-10-06 | 2021-11-06 | Từng cá nhân trong nhóm
2.3 | Meeting online để: - Review bài Calculator ở mục 5 | 1 | 2021-11-06 | 2021-11-06 | Cả nhóm
2.4 | Nhận bài tập nhóm | 1 | 2021-11-06 | 2021-12-06 | Cả nhóm
2.5 | Xem video bài giảng về MDI form | 1 | 2021-11-06 | 2021-12-06 | Từng cá nhân trong nhóm
2.6 | Tạo form sơ bộ cho dự án nhóm | 2 | 2021-12-06 | 14/6/2021 | Trần Đỗ Hòa
2.7 | Tạo cơ sở dữ liệu cho dự án nhóm | 2 | 2021-12-06 | 14/6/2021 | Chế Thị Nhã Quyên
2.8 | Hoàn thiện báo cáo chương 1 | 1 | 14/6/2021 | 15/6/2021 | Chế Thị Nhã Quyên
2.9 | Meeting online để: - Kiểm tra tiến độ công việc nhóm - Hỗ trợ sửa lỗi, các kĩ thuật khó | 1 | 16/6/2021 | 16/6/2021 | Cả nhóm
2.10 | Xem video bài giảng về làm việc với cơ sở dữ liệu | 1 | 16/6/2021 | 17/6/2021 | Từng cá nhân trong nhóm
3 | Thực hiện dự án
3.1 | Code chức năng A | 8 | 15/6/2021 | 23/6/201 | Chế Thị Nhã Quyên
3.2 | Test chức năng A | 8 | 15/6/2021 | 23/6/201 | Chế Thị Nhã Quyên
3.3 | Code chức năng B | 8 | 15/6/2021 | 23/6/201 | Trần Đỗ Hòa
3.4 | Test chức năng B | 8 | 15/6/2021 | 23/6/201 | Trần Đỗ Hòa
3.5 | Meeting online để: - Review code, review CSDL | 1 | 23/6/2021 | 23/06/2021 | Cả nhóm
3.6 | Hoàn thiện báo cáo chương 2, có phân tích và thiết kế hệ thống, có thiết kế CSDL | 3 | 23/6/2021 | 26/6/2021 | Chế Thị Nhã Quyên
3.7 | Sửa lại code, CSDL sau buổi gặp Meeting (nếu có lỗi) | 7 | 23/6/2021 | 30/6/2021 | Trần Đỗ Hòa
3.8 | Meeting online để: - Review code | 1 | 30/6/2021 | 30/6/2021 | Cả nhóm
3.9 | Hoàn thiện báo cáo chương 3 Phần kết luận | 3 | 27/6/2021 | 30/6/2021 | Chế Thị Nhã Quyên
3.10 | Báo cáo - Hoàn thiện code phần còn lại của dự án - Hoàn thiện báo cáo - Nộp báo cáo final lên Elearning | 1 | 2021-01-07 | 2021-03-07 | Cả nhóm
3.11 | Nộp slide, code, CSDL, video demo chương trình | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Chế Thị Nhã Quyên, trưởng nhóm